## Información básica
Plan del proyecto (Diagrama de Gantt)
Basisinformationen |  | Equipo de proyecto
Nombre del proyecto | Proyecto Final Computación Gráfica | Nombre | Email | Teléfono
Jefe de proyectos | Salma, Javier, Mauricio | Salma
Fecha de comienzo | 2020-12-10 | Javier | frajavsol.fst@gmail.com | 5540279640
|  | Mauricio | mau.barrivea@gmail.com | 5591906745

## Plan de proyecto
Proyecto Final Computación Gráfica
Iniciar visualización en la semana del proyecto
| Jefe de proyectos | Salma, Javier, Mauricio
| Fecha de comienzo | 2020-12-10 |  |  |  | 1
| Fecha de hoy | 2020-12-10 | [5 empty] | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18 | [6 empty] | Semana 19 | [6 empty] | Semana 20 | [6 empty] | Semana 21 | [6 empty] | Semana 22 | [6 empty] | Semana 23
| Fecha de finalización más pronto posible | 2021-01-25 | [5 empty] | 2020-12-07 | [6 empty] | 2020-12-14 | [6 empty] | 2020-12-21 | [6 empty] | 2020-12-28 | [6 empty] | 2021-01-04 | [6 empty] | 2021-01-11 | [6 empty] | 2021-01-18 | [6 empty] | 2021-01-25 | [6 empty] | 2021-02-01 | [6 empty] | 2021-02-08 | [6 empty] | 2021-02-15 | [6 empty] | 2021-02-22 | [6 empty] | 2021-03-01 | [6 empty] | 2021-03-08 | [6 empty] | 2021-03-15 | [6 empty] | 2021-03-22 | [6 empty] | 2021-03-29 | [6 empty] | 2021-04-05 | [6 empty] | 2021-04-12 | [6 empty] | 2021-04-19 | [6 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10
 | time axis 2020-12-07 to 2021-05-16
Elemento PSP | Tarea/paquete de trabajo | Encargado/a | Comentario | Fecha de inicio | Duración | Fecha de finalización | Progreso | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa | Do
1 | Bloque 1 | [5 empty] | 100% | bar: 2020-12-07 to 2021-01-19
1.0 | Propuesta de proyecto | Salma |  | 2020-12-09 | 2 | 2020-12-10 | 100%
1.1 | Buscar páginas de modelos | Salma |  | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-10 | 100%
1.2 | Descargar 3ds Max | Salma | Descargar y familiarizarse con el software, viendo tutoriales de uso | 2020-12-14 | 2 | 2020-12-23 | 100% | bar: 2020-12-10
1.3 | Descargar modelos seleccionados | Salma |  | 2021-01-04 | 2 | 2021-01-04 | 100%
1.4 | Modelar y texturizar recámara | Salma |  | 2021-01-04 | 4 | 2021-01-10 | 100%
1.5 | Modelar y texturizar sala | Salma |  | 2021-01-04 | 4 | 2021-01-10 | 100%
1.6 | Definir estructura del programa | Salma |  | 2021-01-11 | 8 | 2021-01-12 | 100%
1.7 | Probar distribución del escenario | Salma |  | 2021-01-13 | 6 | 2021-01-13 | 100%
1.8 | Agregar música | Salma |  | 2021-01-14 | 4 | 2021-01-14 | 100%
1.9 | Animaciones | Salma |  | 2021-01-14 | 6 | 2021-01-20 | 100%
2 | Bloque 2 | [5 empty] | 100%
2 | Propuesta de proyecto | Javier |  | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-10 | 100%
2.1 | Buscar páginas de modelos | Javier |  | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-10 | 100%
2.2 | Descargar 3ds Max | Javier | Descargar y familiarizarse con el software, viendo tutoriales de uso | 2020-12-14 | 2 | 2020-12-23 | 100%
2.3 | Descargar modelos seleccionados | Javier |  | 2021-01-04 | 2 | 2021-01-04 | 100%
2.4 | Modelar y texturizar recámara | Javier |  | 2021-01-04 | 4 | 2021-01-10 | 100%
2.5 | Modelar y texturizar comedor | Javier |  | 2021-01-04 | 4 | 2021-01-10 | 100%
2.6 | Crear proyecto en Visual Studio | Javier |  | 2021-01-11 | 2 | 2021-01-11 | 100%
2.7 | Texturizar casa | Javier |  | 2021-01-11 | 12 | 2021-01-12 | 100%
2.8 | Definir y crear Skybox | Javier |  | 2021-01-12 | 4 | 2021-01-12 | 100%
2.9 | Animaciones | Javier |  | 2020-10-13 | 6 | 2021-01-20 | 100%
3 | Bloque 3 | [5 empty] | 100%
3.0 | Propuesta de proyecto | Mauricio |  | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-10 | 100%
3.1 | Buscar páginas de modelos | Mauricio |  | 2020-12-10 | 2 | 2020-12-10 | 100%
3.2 | Descargar 3ds Max | Mauricio | Descargar y familiarizarse con el software, viendo tutoriales de uso | 2020-12-14 | 2 | 2020-12-23 | 100%
3.3 | Descargar modelos seleccionados | Mauricio |  | 2021-01-04 | 2 | 2021-01-04 | 100%
3.4 | Modelar y texturizar recámara | Mauricio |  | 2021-01-04 | 4 | 2021-01-10 | 100%
3.5 | Modelar y texturizar cocina | Mauricio |  | 2021-01-04 | 4 | 2021-01-10 | 100%
3.6 | Crear proyecto en Visual Studio | Mauricio |  | 2021-01-11 | 2 | 2021-01-11 | 100%
3.7 | Integrar modelos en Skybox | Mauricio |  | 2021-01-11 | 6 | 2021-01-12 | 100%
3.8 | Colocar modelos en coordenadas | Mauricio |  | 2021-01-12 | 10 | 2021-01-13 | 100%
3.9 | Animaciones | Mauricio |  | 2020-10-13 | 6 | 2021-01-20 | 100%